

## REPUBLIKA HRVATSKA

## ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJ

## GRAD DRNIŠ

## GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statute Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj sjednici, održanoj 2024. godine , d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Drniša u 2023. godini**

**I**. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2023. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

**II**. Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

**KLASA: 400-04/24-01/1**

**URBROJ: 2182-6-24-02**


**Drniš, 2024. godine**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADSKO VIJEĆE**

**PREDSJEDNIK:**

**Tomislav Dželalija ,dipl.ing**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADONAČELNIK**

**KLASA:400-04/24-01/1**

**Urbroj:2182-06-24-01**

**Drniš, 31. svibnja 2024. godine**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 71. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Grada Drniša za 2023. godinu**

## Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2023. godinu o objavljen je u "Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 5/22 i 3/23.

## Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **Prihodi** | Plan u 2023. god.  EUR | Ostvareno EUR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 41.500,00 | 11.752,02 |
| 2. | Naknada za zadrž. neza. Izgrađenih zgrada | 1.000,00 | 1.094,43 |
| 3. | Sredstva od prodaje stanova | 2.000,00 | 2.002,13 |
| 4. | Sredstava od naknade za koncesiju | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5. | Proračunska sredstva | 54.000,00 | 15.103,05 |
| 6. | Sredstva kapitalne pomoći | 54.000,00 | 26.500,00 |
|  | **UKUPNO:** | **154.000,00** | **57.951,63** |

**I. IZVRŠENJE PROGRAMA**

**1. Javne površine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2023. god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 1.1. | San. stepeništa na tržnici u Drnišu (polaganje) | 16.000,00 | 15.736,25 |
|  | UKUPNO | **16.000,00** | **15.736,25** |

## 2. Prometnice i prometne površine –nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2023.god.  EUR | Izvedeno  EUR |
| 2.1. | Izgradnja NC u Pakovu Selu | 20.000,00 | 11.509,95 |
| 2.2. | Pojačano održavanje NC Kričke - Barišići | 27.000,00 | Prenes. u 2024 |
| 2.3. | Uređenje NC u Drnišu- ul. Trzbalićevac | 21.000,00 | 19.914,55 |
|  | UKUPNO: | **68.000,00** | **31.424,50** |

**3. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2023.god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 3.1. | Proširenje JR na području Grada Drniša | 5.000,00 | 2.657,76 |
|  | UKUPNO: | **5.000,00** | **2.657,76** |

## 4. Sanitarna i oborinska odvodnja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2023. god  EUR | Izvedeno  EUR |
| 4.1. | Sanacija oborinske odvodnje u ul. B. Bušića | 5.000,00 | 8.133,12 |
|  | UKUPNO: | **5.000,00** | **8.133,12** |

## 5. Gospodarenje komunalnog otpada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2023. god  EUR. | Izvedeno  EUR |
| 5.1. | Nabava i ugradnja komunalne opreme i uređaja | 81.000,00 | Prenešeno u 2024.godinu |
|  | UKUPNO: | **81.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIHODI | **154.000,00 EUR** | **57.951,63 EUR** |
| 2. | IZDACI | **154.000,00 EUR** | **57.951,63 EUR** |

**Članak 3.**

Ovo Izviješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Josip Begonja v.r.**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„(1) *Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.*“

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 2/22 i 3/23), planiran je u iznosu 154.000,00 EUR i izvršavao se u skladu s dinamikom prihodovnih sredstava te konačnom vrijednosti investicije i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2023. godine. Program je realiziran u iznosu od 57.951,63 EUR ( rashod i prihod).

Planirani a neizvršeni radovi se dijelom ili u cijelosti prebacuju u 2024. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu i donosi se zajedno.