## List1
| GRAĐEVINA: | POJAČANO ODRŽAVANJE PROMETNICE LIŠNJAK - GROBLJE
| INVESTITOR: | GRAD DRNIŠ
| PROJEKTIRANJE: | Konus d.o.o. DOBROPOLJANA
| AUTOR I GLAVNI PROJEKTANT: | VICE TADIĆ dipl. ing. građ
| PROJEKT: | GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT
BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase. Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja na terenu, kojima se vidljivo označavaju potrebni podaci kao: početak i kraj zahvata, širinu i niveletu kolnika, bankine i berme, odvodnju, prilaze i td., te osiguranje i čuvanje obilježenih podataka do predaje građevine naručitelju. Navedeni radovi su u cijeni stavke i izvođač nema pravo na njihovu naknadu (OTU I. 1-02.1).Obračun po metru dužnom trase. | m¹ | 876.6
1.2. | Popravak završne visine kamenog podzida. Stavka se odnosi na dva kraća podzida u naselju Lišnjak, a sastoji se od uklanjanja poremećenog gornjeg reda kamena, te ponovo slaganja uz povezivanje produžnim cementnim malterom na visinu koja je malo niža od predviđene nivelete ruba asfaltnog kolnika. Cijena stavke sadrži opisani rad i potrebni materijal. Obračun po metru dužnom popravljene završne visine zida. | m¹ | 20
1.3. | Podzemne instalacije. Stavka se odnosi na ugradnju zaštitnih cijevi u cestovni trup na tri mjesta dužine po 3,5 m kroz naselje Lišnjak, gdje se očekuje potreba naknadnog provlačenja raznih komunalnih instalacija. Cijena stavke sadrži iskop u tlu A i B kat., zatim utovar i odvoz iskopa na lokalitete ceste gdje je predviđena izrada nasipa, nabavu, dopremu i ugradnju cijevi PHD otvora 150 mm, te oblaganje cijevi pijeskom debljine oko 10 cm, uz ručno podbijanje Obračun po komadu ugrađene zaštitne cijevi. | kom | 3
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni površinski iskop-profiliranje makadam. ceste. Stavka se odnosi na strojno plitko struganje i profiliranje sraslog i djelomično zatravljenog pojasa između kolotraga širine oko 50 cm i po 25 cm širine na rubovima makadamske ceste, te ostalih neravnina ceste. Zemljani materijal odlagati sa strane za kasnije uređenje bankina, a ostali kameni i miješani materijal rasturati po kolniku, kojim će se kasnije urediti posteljica. Rad izvesti u kombinaciji bagera i grejdera. (OTU II. 2.-02). Cijena stavke sadrži opisani strojni rad. Obračun po metru kubičnom iskopa i/ili struganja | m3 | 217
2.2. | Uređenje temeljnog tla. Stavka se odnosi na lokalitete na kojima se duže zadržava oborinska voda, pa je podloga degradirana, te ju je potrebno sanirati na način da se ukloni degradirani materijal, podloga izravna i nabije vibro-valjkom na Ms≥20MPa, mjereno kružnom pločom promjera 30cm (OTU II. 2-08.1). Cijena stavke sadrži sve opisane radove. Obračun po metru četvornom uređenog temeljnog tla | m2 | 250
2.3. | Izrada nasipa. Stavka se odnosi na niz kraćih plitkih nasipa, materijalom iskopanim i/ili ostruganim po trasi, a sastoji se od planiranja prema projektiranom nagibu na ravnost ± 3 cm i zbijenost Ms≥35MPa, mjereno kružnom pločom promjera 30 cm, uz optimalnu vlažnost materijala. Cijena stavke sadrži opisane radove, te sva mjerenja i ispitivanja. Obračun po metru četvornom izvedenog nasipa. | m2 | 194
2.4. | Uređenje posteljice. Rad sadrži dotjerivanje nagiba, ravnosti i zatvorenosti cijele površine ceste prema projektu sitnozrnim materijalom dobijenim struganjem i/ili plitkim iskopom neravnina po makadamskom kolniku. Ravnost posteljice treba biti u granicama ± 2 cm i s postignutim modulom stišljivosti Ms≥40MPa mjereno kružnom pločom promjera 30 cm, u stanju optimalne vlažnosti materijala. Cijena stavke sadrži opisane radove, te sva mjerenja i ispitivanja. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 2844.52
2.5. | Izrada bankina i bermi. Stavka sadrži planiranje ranije izguranog miješanog materijala (u stavci 2.1.) prilikom struganja rubova ceste u blagom nagibu prema vani, širine od 25 do 50 cm. Rad se obavlja strojno i ručno, te valja manjim vibro-valjcima (OTU II. 2-16). Cijena stavke sadrži opisani strojni i ručni rad, valjanje, te sva mjerenja i ispitivanja. Obračun po metru dužnom uređene bankine i berme. | m1 | 876.6
3. | ODVODNJA
3.1. | Izrada propusta. Rad se sastoji od iskopa kanala u tlu A i B kat. za tri propusta, širine 60 cm, dubine 50 cm na uljevu i 60 cm na izljevu, zatim nabave, dopreme i ugradnje PHD korugiranih cijevi otvora 250 mm, dužine po 3,5 m, nabave, dopreme i ugradnje zaštitnog pijeska oko cijevi min. debljine 10 cm, te utovara i odvoza viška iskopa na deponiju. Cijena stavke sadrži sve opisane radove, te nabavu i dopremu svih materijala. Obračun po komadu u cijelosti izvedenog propusta. | kom | 3
3.2. | Uređenje uljeva i izljeva propusta. Rad se odnosi na proširenje iskopa na uljevu i izljevu, nabavu, dopremu i slaganje kamena na oba boka i čelo uljeva u približnom nagibu 1:1 po pokosu iskopa, zatim grubo slaganje kamena na izljevu širine 1m i dužine 2m s blago zaobljenim dnom. Cijena stavke sadrži opisani rad, te nabavu i dopremu kamena iz pozajmišta. | kom | 3
4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. | Pilanje postojećeg asfalta. Rad se odnosi na nastavak postojeće asfaltne ceste i dužina pilanja iznosi 2,5 m. Cijena stavke sadrži pilanje, te utovar i odvoz otpilanog asfalta na zasebnu deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po metru dužnom pilanja. | m1 | 6
4.2. | Izrada donjeg nosivog sloja. Stavka sadrži nabavu, dovoz i ugradnju drobljenog kam. materijala (tampona) krupnoće zrna 0-32 mm u sloju debljine 15 cm u uvaljanom stanju na Ms≥80MPa, mjereno kružnom pločom otvora 30 cm i na ravnost ± 2cm, te u nagibima iz projekta. Napomena: Tampon obvezno ugraditi u vlažnom stanju i sa što manje prijelaza grejdera, kako bi se eventualna pojava segregacije svela na minimum, posebice stoga što je sloj tampona tanak (OTU III. 5-01).Obračun po m2 ugrađenog materijala u nabijenom stanju | m2 | 2625.37
4.3. | Ugradnja asfaltnog zastora. Stavka sadrži nabavu, prijevoz i ugradnju asfaltne mješavine AT16 SURF sa bit. 50/70 AG4 MG4 u sloju debljine 5 cm u uvaljanom stanju. Asfalt se ugrađuje na pripremljenu i preuzetu tamponsku podlogu i u povoljnim vrem. uvjetima. Valjanje obaviti odgovarajućim valjcima, uključujući i kombinirani vibro valjak (metal-pneumatik). Asfaltna mješavina u transpotru na kamionim mora biti pokrivena zaštitnim ceradama. Obračun po metru četvornom ugrađenog asfalta. | m2 | 2406.22
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | ODVODNJA
4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO